ПЛАН

мероприятий по содержанию и текущему ремонту многоквартирных жилых домов на 2013 год. ООО «ДЭЗ-сервис»

| № п/п | Виды работ | Адрес | Количество | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Смена битого стекла на л / клетках | - ул.Успенская, д.д. 26; 32. - ул.Ленина, д.д.42;44;34А;36;30А;30Б. - ул.Бр.Горожанкиных, д.д.23;24;28;30;32. | 41,32 м2. | апрель - сентябрь |
|  | Смена дверного полотна на кровле ( выход на крышу) | - ул.Ленина, д.д. 34А; 36 - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 24; 30. | 4 шт. | май |
|  | Ремонт беседок на детской площадке | - ул.Успенская, д. 26, - ул.Ленина, д. 42. | 4 шт. | май |
|  | Ремонт дверной коробки узкой со снятием полотна на л / кл. | - ул.Ленина, д.д.42;44;38;38А;36;30А;30Б. - ул.Успенская, д.д.26;32. | 74 шт. | апрель- сентябрь |
|  | Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна на л / клетках | - ул.Бр.Горожанкиных, д.д.23;24;28;30;32. - ул.Ленина, д.д.42;44;30А;38А;34А36. - ул.Успенская, д.д. 26;32. | 180 шт. | апрель- сентябрь |
|  | Смена ручек дверных на переходных дверях л / кл. | - ул.Успенская, д.д. 26;32. - ул.Ленина, д.д. 42;44; 34А. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23;30;28. | 170шт. | апрель - май |
|  | Установка дверных пружин на переходных дверях л/клеток | - ул.Ленина,д.д.42;44;30А;30Б;34А;36;38;38А; - ул.Успенская, д.д. 26;32; - ул.Бр.Горожанкиных,д.д.23;24;26;28; 30;32. | 235 шт. | сентябрь - октябрь |
|  | Ремонт оконных переплетов на л / клетках | - ул.Ленина, д.д. 38;36;34А. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 30;32. | 14 шт. | июнь |
|  | Цементирование пола в мусорной камере | - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 24;26;28;30. - ул.Ленина, д.д. 42; 44;36;34А;38;38А. - ул.Успенская, д.26. | 26 м2. | июль - август |
|  | Ремонт лавочек и песочниц на детской площадке | - ул.Ленина, д.д. 42;44;34А;30Б. - ул.Успенская, д.д. 26;32. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23;24. | лавочек-18 шт, песочниц-9шт. | июль - август |
|  | Ремонт мусорных клапанов | - ул.Ленина, д.44; - ул.Успенская, д. 26; - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23,24. | 33 шт | апрель - сентябрь |
|  | Покраска фасада здания (надписи) | - ул.Ленина, д.д.38;36;38А;34А;30А;42;44. - ул.Бр.Горожанкиных, д.д.23;24;28;30;32. | 45 п.м. | апрель |
|  | Ремонт слуховых окон на чердаке | - ул.Ленина, д.д. 42;44;30А. - ул.Успенская, д. 26. - ул.Бр. Горожанкиных, д. 23. | 44 шт. | апрель – май |
|  | Смена шпингалетов оконных на слуховых окнах (чердак) | - ул.Ленина, д.д. 42;44; 30А. - ул.Успенская, д. 26. - ул.Бр. Горожанкиных, д. 23. | 96 шт. | апрель – май |
|  | Изготовление и установка щеколд на двери мусорных камер | - ул.Ленина, д.д. 42;44. - ул.Успенская, д. 26. - ул.Бр. Горожанкиных, д.23. | 22 шт. | апрель |
|  | Очистка чердаков, технических этажей, кровель, входных козырьков от мусора. | - ул.Ленина, д.д.30А;30Б;34А;36;38;38А;42;44. - ул.Успенская, д.д. 26;32. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д.23; 24; 26;28;30;32. | 16 домов. | апрель - июнь |
|  | Смена ушек дверных | - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 28;23;26;24;30. - ул.Успенская, д.д. 26;32. - ул.Ленина, д.д. 42;44;38;36;34А;36А. | 108 шт. | апрель - август |
|  | Смена петель дверных | - ул.Успенская, д.д. 26;32. - ул.Ленина, д.д.42;44;30А;30Б;34А;36;38;38А. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23;24;28;30;32. | 148 шт. | апрель - сентябрь |
|  | Ремонт пандусов у мусорных камер для съезда контейнеров | - ул.Ленина, д.д. 44; 42. - ул.Успенская, д. 26. - ул.Бр. Горожанкиных, д. 23. | 50 м2. | апрель - август |
|  | Ремонт ливнестоков | - ул.Успенская, д. 26. - ул.Ленина, д.д. 42;44. | 10м2. | апрель – август |
|  | Ремонт порожек (вход в подъезд) | - ул.Ленина, д.д.42; 44. - ул.Успенская, д.26. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д.23;32 | 20 м2. | июль - август |
|  | Покраска входных, подвальных, щитовых дверей | - ул.Ленина, д.д.42;44;30А;30Б;34А;36;38;38А. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23;24;26;28;30;32. - ул.Успенская, д.д. 26;32. | 16 домов. | июль - август |
|  | Частичный ремонт кровли | - ул.Ленина, д.д.30Б;44. - ул.Бр. Горожанкиных, д. 23. - ул.Успенская, д. 26. | 31 м2. | май - июль |
|  | Ремонт лестничных клеток | - ул.Бр. Горожанкиных, д. 26 | 595,7м2 | май-декабрь |
|  | Ремонт лестничных клеток | - ул.Ленина, д. 38 | 640м2 | май-декабрь |
|  | Ремонт лестничных клеток | - ул.Бр. Горожанкиных, д.28 подъезд 3 | 325 м2. | апрель - май |
|  | Покраска газовых отводов у входа в подъезд | - ул.Ленина, д.д. 34А;36;38;38А. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 24;26;28;30;32. | 9 домов. | июнь |
|  | Смена защелок дверных | - ул.Успенская, д. 32. | 28 шт. | май- сентябрь |
|  | Смена замка врезного | - ул.Успенская, д. 26. | 2 шт. | апрель |
|  | Смена замка навесного | - ул.Успенская, д. 26. - ул.Ленина, д.д. 42;44. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23;30;26. | 16 шт | апрель |
|  | Очистка входных козырьков от мусора | - ул.Ленина, д.д. 34А; 36; 38; 38А; 42;44. - ул.Успенская, д.д.26; 32. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23; 24;26;28;30;32. | 14 шт. | май |
|  | Смена линолеума в лифте | - ул.Ленина, д.36 | 2 м2. | апрель |
|  | Установка новых почтовых ящиков | - ул.Ленина, д.42 подъезд 2 | 11секций. | апрель |
|  | Промывка системы отопления (частично) и ГВС и ХВС | - ул.Ленина, д.д.34А;36;38;38А;30А;30Б;42;44. - ул.Успенская, д.д.26; 32. - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23;24;26; 28;30;32. | 16 домов | май - сентябрь |
|  | Опресовка системы отопления | - ул.Ленина, 34А;36;38;38А;30А;30Б;42;44; - ул.Успенская, д.д.26; 32; - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | май - сентябрь |
|  | Ревизия системы отопления и элеваторных узлов. Ревизия системы ГВС и ХВС | - ул.Ленина, д.д.34А;36;38;38А;30А;30Б;42;44; - ул.Успенская, д.д. 26;32. - ул.Бр.Горожанкиныхд.д.23;25;24;26;28;30;32. | 16 домов | май - сентябрь |
|  | Замена задвижек, кранов на стояках ГВС и ХВС и отопления (частично) | - ул.Ленина, д.д.34А;36;38;38А;30А;30Б;42;44. - ул.Успенская, д.д.26; 32; - ул.Бр.Горожанкиных, д.д.23;25;24;26;28;30;32. | 16 домов | май - август |
|  | Ревизия световой электропроводки, силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых | - ул.Ленина, д.д. 34А;36;38;38А;30А;30Б;42;44. - ул.Успенская, д.д.26; 32; - ул.Бр.Горожанкиных, д.д.23;24;26;28;30;32. | 16 домов. | май - сентябрь |
|  | Ревизия электрощитовых | - ул.Ленина, д.д. 34А;36;38;38А;30А;30Б;42;44. - ул.Успенская, д.д.26; 32; - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | май - сентябрь |
|  | Восстановление теплоизоляции (частично) | - ул.Ленина, д.д. 34А;36;38;38А;30А;30Б;42;44. - - ул.Успенская, д.д.26; 32; - ул.Бр. Горожанкиных, д.д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | май - сентябрь |

Генеральный директор  Алабина Г.Г.

Инженер   Терехова В.П.