'тверждаю:

« ДЭЗ - сервис» Алабина Г.Г.

29.07.2013г.

Генер,

ПЛАН

мероприятий ООО « ДЭЗ - сервис» по подготовке к осеннее - зимнему периоду

| № п/п | Виды работ | Адрес | Количество | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смена битого стекла на л / кл | ул. Успенская д. 26; 32. ул. Ленина д.42;44;34А;Зб;ЗОА; ЗОБ. ул. Братьев Горожанкиных д.23;24;28;30;32; | 41,32 м2. | Выполнено апрель - сентябрь |
| 2 | Смена дверного полотна на кровле ( выход на крышу) | ул. Ленина д. 34А; 36 ул. Братьев Горожанкиных д. 24; 30. | 4шт. | Выполнено май |
| 3 | Ремонт беседок на детской площадке | ул. Успенская д, 26, ул. Ленина д. 42. | 4шт. | Выполнено май - июль |
| 4 | Ремонт дверной коробки узкой со снятием полотна на л / кл | ул. Ленина д.42;44;38;38А;36;ЗОА;ЗОБ. ул. Успенская д.26;32. | 74шт. | Выполнено апрель - июль |
| 5 | Ремонт дверной коробки узкой без снятия полотна на л / кл | ул.Братьев Горожанкиных 23; 24;28;30;32 ул. Ленина д.42;44;ЗОА;38А;34А;36 ул. Успенская д. 26;32. | 180шт. | Выполнено апрель - июль |
| 6 | Смена ручек дверных на переходных дверях л /кл | ул. Успенская д. 26;32. ул. Ленина д. 42;44; 34А, ул. Братьев Горожанкиных д. 23;30;28. | 170шт. | Выполнено апрель - май |
| 7 | Установка дверных пружин на переходных дверях л / кл | ул. Ленина д.42;44;ЗОА;ЗОБ;34А;36;38;38А ул. Успенская д. 26;32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;26;28; 30;32. | 235шт. | сентябрь - октябрь |
| 8 | Ремонт оконных переплетов на л / кл | ул. Ленина д. 38;36;34А. ул. Братьев Горожанкиных д. 30;32. | 14 шт. | Выполнено июнь |
| 9 | Цементирование пола в мусорной камере | ул. Братьев. Горожанкиных д.24;26;28;30 | 26 м2. | Выполнено |

|  |  | ул. Ленина д. 42; 44;Зб;34А;38;38А. ул. Успенская д.26. |  | июнь -июль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ремонт лавочек и песочниц на детской площадке | ул. Ленина д.42;44;34А;ЗОБ. ул. Успенская д.26;32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24. | лавочек - 1 8шт, песочниц - 9шт. | Выполнено июнь-июль |
| 11 | Ремонт мусорных клапанов | ул. Ленина д.44; ул. Успенская д. 26; ул. Братьев Горожанкиных д.23,24. | 33 шт | Выполнено апрель-июль |
| 12 | Покраска фасада здания (надписи) | ул. Ленина д. 38;36;38А; 34А;30А;42;30А 42;44. ул. Братьев Горожанкиных д.23;24;28;30;32. | 45 п.м. | Выполнено апрель |
| 13 | Ремонт слуховых окон на чердаке | ул. Ленина д. 42;44;ЗОА ул. Успенская д. 26. ул. Братьев Горожанкиных д. 23. | 44 шт. | Выполнено апрель - май |
| 14 | Смена шпингалетов оконных на слуховых окнах (чердак) | ул. Ленина д. 42;44; ЗОА. ул. Успенская д. 26. ул. Братьев Горожанкиных д. 23. | 96шт. | Выполнено апрель - май |
| 15 | Изготовление и установка щеколд на двери мусорных камер | ул. Ленина д. 42;44. ул. Успенская д. 26. ул. Братьев Горожанкиных д.23. | 22шт. | Выполнено апрель |
| 16 | Очистка чердаков, технических этажей, кровель, входных козырьков от мусора. | ул. Ленина д.ЗОА;ЗОБ; 34А;36;38;38А;42;44 ул. Успенская д.26;32 | 16 домов. | Выполнено апрель - июнь |
|  |  | ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28; 30;32. |  |  |
| 17 | Смена ушек дверных | ул. Братьев Горожанкиных д.23;26;28;30 ул. Успенская д. 26;32. ул. Ленина д. 42;44;38;36;34А;36А. | 108 шт. | Выполнено апрель - июль |
| 18 | Смена петель дверных | ул. Успенская д. 26;32. ул. Ленина д. 42;44;ЗОА; ЗОБ;34А;36;38;38А ул. Братьев Горожанкиных д.23;24;28;30;32 | 148 шт. | Выполнено апрель - июль |
| 19 | Ремонт пандусов у мусорных камер для съезда | ул. Ленина д. 44; 42, ул. Успенская д.26 | 50 м2. | Выполнено |

|  | контейнеров | ул. Братьев Горожанкиных д. 23. |  | апрель - июль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Ремонт ливнестоков | ул. Успенская д. 26. ул. Ленина д. 42;44. | 10м2. | Выполнено апрель - июль |
| 21 | Ремонт порожек (вход в подъезд) | ул. Ленина д.42; 44; ул. Успенская д.26. ул. Братьев Горожанкиных д.23;32 | 20 м2. | Выполнено июнь -июль |
| 22 | Покраска входных, подвальных, щитовых дверей | ул. Ленина д. 42;44;30А; 30Б;34А;36;38;38А ул. Братьев Горожанкиных д.23;24;26;28;30;32 ул. Успенская д. 26;32. | 1 6 домов. | июль - август |
| 23 | Частичный ремонт кровли | ул. Ленина д. ЗОБ;44, ул. Братьев Горожанкиных д. 23, ул. Успенская д.26 | 31м2. | Выполнено май - июль |
| 24 | Ремонт лестничных клеток | ул. Братьев Горожанкиных Д.28п-дЗ | 325 м2. | Выполнено апрель - май |
| 25 | Покраска газовых отводов у входа в подъезд | ул. Ленина 34А;36;38;38А. ул. Братьев Горожанкиных д. 24;26;28;30;32. | 9 домов. | Выполнено июнь |
| 26 | Смена защелок дверных | ул. Успенская дом 32. | 28шт. | Выполнено май- июль |
| 27 | Смена замка врезного | ул.Успенская д. 26. | 2шт. | Выполнено апрель |
| 28 | Смена замка навесного | ул. Успенская д. 26. ул. Ленина д. 42;44. ул. Братьев Горожанкиных д.23;26;30 | 16шт | Выполнено апрель |
| 29 | Очистка входных козырьков от мусора | ул.Ленина 34А; 36; 38; 38А; 42;44. ул.Успенская д.26; 32. ул.Братьев Горожанкиных д. 23;24;26;28;30;32 | 14шт. | Выполнено май |
| 30 | Смена линолеума в лифте | ул. Ленина д.36 | 2м2. | Выполнено апрель |
| 31 | Установка новых почтовых ящиков | ул. Ленина д.42 п-д 2 | 1 1 секций. | Выполнено |

| 32 | Промывка системы отопления (частично) и ГВС и ХВС | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;26;28;30;32 | 16 домов | Выполнено май - июль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Опресовка системы отопления | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44; ул. Успенская д.26; 32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32 | 16 домов. | Выполнено май - июль |
| 34 | Ревизия системы отопления и элеваторных узлов. Ревизия системы ГВС и ХВС | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44; ул. Успенская д.26; 32. ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;26;28;30;32 | 16 домов | Выполнено май - июль |
| 35 | Замена задвижек, кранов на стояках ГВС и ХВС и отопления (частично) | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23;24;26;28;30;32 | 16 домов | Выполнено май - июль |
| 36 | Ревизия световой электропроводки, силовой электропроводки вводных устройств электрощитовых | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | Выполнено май - июль |
| 37 | Ревизия электрощитовых | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | Выполнено май - июль |
| 38 | Восстановление теплоизоляции(частично) | ул. Ленина 34А; 36; 38; 38А; 30А; 30Б; 42;44. ул. Успенская д.26; 32; ул. Братьев Горожанкиных д. 23; 24;26;28;30;32. | 16 домов. | Выполнено май – июль |